## 甘特圖1
|  | 甘特圖 |  |  |  | 更新日期 | 2023-09-13
|  | 項次 | 工項 | 內容 | 負責方 | 負責人 | 工項開始時間 | 預計完成時間 | 完成時間 | 預計天數 | 未完成原因/問題說明 | 解決方案及預計完成日 | 解決方案負責人 | 說明與備註 | 2023.09 |  |  |  | 2023.10 |  |  |  |  | 2023.11 |  |  |  | 2023.12 |  |  |  | 2024.01 |  |  |  |  | 2024.02 |  |  |  | 2024.03 |  |  |  | 2024.04 |  |  |  |  | 2024.05
|  |  |  | 內容 | 負責方 | 負責人 | 工項開始時間 | 預計完成時間 | 完成時間 |  | 未完成原因/問題說明 | 解決方案及預計完成日 | 解決方案負責人 | 說明與備註 | 9/04 | 9/11 | 9/18 | 9/29 | 10/02 | 10/09 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | 01/01 | 01/08 | 01/15 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | 02/19 | 02/26 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 02/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | 05/13 | 05/20 | 05/27
|  | 測試環境-系統建置&串接 |  |  |  |  | 2023-09-13 | 2023-10-23
環境建置 | 測試環境 | 1 | 系統主機(VM)建置-測試環境 | 提供可安裝CLM系統的VM環境 | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-09-28 | TBD | 15 | 09/26提出VM申請(申請書內容 (編號：23092600007A) |  |  | 等候系統組建置
環境建置 | 測試環境 | 2 | IP-測試環境 | 提供可連線的網路IP | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 15 | 09/25提出IP申請(申請書內容 (編號：23092500017A)) |  |  | UAT: 1. 虛擬伺服器名稱： AP: CFHtitsharingAP Web: CFHtitsharingWEB DB: CFHtitsharingDB 2. 虛擬伺服器IP： WEB 10.75.33.42 AP 10.75.37.42 DB 10.75.35.42
環境建置 | 測試環境 | 3 | SMTP連線資訊-測試環境 | 提供可連線的SMTP主機/帳號/密碼 | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 15 |  |  |  | RelayServer的IP : 202.154.197.40
串接 | 測試環境 | 4 | iHR 資料格式資訊 | iHR 資料格式文件與測試檔案 | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 15 |  |  |  | 已上傳至CDrive
串接 | 測試環境 | 5 | iHR sftp主機連線資訊-測試環境 | iHR sftp 主機ip/帳號/連線憑證 | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 18 | 10/2提出iHR申請(申請書內容(編號:23100200003A)) |  |  | 帳號 : 密碼 : IP : PORT : 等候人事科建置
|  |  | API系統串接 | API 申請CAAS | 國泰 | Allen | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 1 |  |  |  | 測試KEY：84732d36-9e54-40c7-abe7-1858ac7393de使用時間：2023/09/04 ~ 2023/11/30說明文件:https://caas.cathayholdings.com/productDoc?reqId=211102000 文件編號: 211102000
串接 | 測試環境 | 6 | SAML連線資訊-測試環境 | SAML主機資訊，憑證資料 | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 18 | 等候弱掃報告，資安會再知告要使用萬用憑證還是採購新的 10/5提出SSO申請(申請書內容(編號:23100500005A) |  |  | 等候系統一科建置
環境建置 | 測試環境 | 6.1 | 網域名稱調整為支援測試與正式環境 | contract.cathayholdings.com -> 10.75.XX.XX(上線後指向正式站),XXXX-t.cathayholdings.com -> 10.75.XX.XX | 國泰 | Allen | 2023-09-13 | 2023-10-10 |  | 27 |  |  |  | https://itsharing.cathayholdings.com/ (itsharing+金控網域)
環境建置 | 測試環境 | 7 | 軟體安裝-測試環境 | 將CLM軟體安裝於主機上 | 宏展 | Simon | 2023-10-11 | 2023-10-15 |  | 4 |  |  |  | 已經可以使用網址連線: http://
串接 | 測試環境 | 8 | 軟體設定-mail-測試環境 | 設定 CLM 的電子郵件發送 | 宏展 | Simon | 2023-10-11 | 2023-10-15 |  | 4 |  |  |  | 已經測試可發送給國泰內部人員
串接 | 測試環境 | 9 | iHR 系統串接開發 | 開發 iHR 員工資料串接程式 | 宏展 | Simon | 2023-10-11 | 2023-10-15 |  | 4
串接 | 測試環境 | 10 | iHR 系統串接測試驗證 | 測試 iHR 員工資料串接程式 | 宏展 | Simon | 2023-10-11 | 2023-10-15 |  | 4
串接 | 測試環境 | 11 | SAML 系統串接開發 | 開發 SAML 系統 串接程式 | 宏展 | Simon | 2023-10-11 | 2023-10-23 |  | 12
串接 | 測試環境 | 12 | SAML 系統串接驗證 | 測試 SAML 系統 串接程式 | 宏展 | Simon | 2023-10-11 | 2023-10-23 |  | 12
|  | 13 | API系統串接 | API系統串接驗證 | 宏展 | Simon | TBD | TBD |  | TBD
|  | 需求確認 |  |  | 宏展 | Simon | 2023-08-15 | 持續進行中
|  | 14 | 需求訪談 | 需求訪談 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon | 2023-08-15 | 持續進行中
|  | 15 | 系統分析文件產出 | 系統分析文件產出 | 宏展 | Simon | 2023-09-04 | 2023-09-22
|  | 系統功能開發 |  |  | 宏展 | Simon | 2023-08-14 | 2023-11-30
|  | 10 | 前台-功能開發與畫面設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-15 |  | 93
|  | 11 | 表單 |  | 宏展 | Simon | 2023-08-24 | 2023-09-29 |  | 36
|  |  | 第一版正式共用計畫書輸入表單(範本) |  | 宏展 | Simon | 2023-09-04 | 2023-09-11 |  | 7
|  |  | 首頁/文件填寫(發起人)/文件呈現(簽核時) |  | 宏展 | Simon | 2023-09-11 | 2023-09-18 |  | 7
|  |  | 文件製作/填寫/呈現頁面及功能確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-09-18 | 2023-09-30 |  | 12
|  | 12 | 簽核流程 |  | 宏展 | Simon | 2023-09-25 | 2023-10-30 |  | 35
|  |  | 發起公司/平行簽核簽核功能及頁面確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-09-25 | 2023-10-02 |  | 7
|  |  | 測試系統安裝/SAML及 iHR完成測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-10-14 |  | 12
|  |  | 第一次發起文件至完成簽核全流程測試討論 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  | 7
|  |  | SMTP 完成測試/各階段通知信件完成 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-10-25 |  | 9
|  |  | 發起文件至完成簽核全線測試確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  | 7
|  | 13 | 費用計價 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-26 | 2023-11-27 |  | 32
|  |  | 費用分攤逐年調整通知及調整功能完成 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-30 | 2023-11-10 |  | 11
|  |  | 第一次分攤報表輸出測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-06 | 2023-11-13 |  | 7
|  |  | 費用分項增減/修改對照報表輸出測試及確認 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-13 | 2023-11-21 |  | 8
|  |  | 全線測試準備1201上線測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-20 | 2023-11-27 |  | 7
|  | 14 | 報表 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-11-30 |  | 59
|  |  | 費用分攤明細表、費用分攤統整表、資訊共用案件清冊 |  | 宏展 | Simon
|  | 15 | 查詢表單 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-11-30 |  | 45
|  | 16 | 後台-功能開發與畫面設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-06 | 2023-11-30 |  | 24
|  |  | 權限設定 |  | 宏展 | Simon
|  |  | 表單設定 |  | 宏展 | Simon
|  |  | 案件管理 |  | 宏展 | Simon
|  |  | 年度計價參數設定 |  | 宏展 | Simon
|  |  | 公告&Email通知維護 |  | 宏展 | Simon
|  |  | 案件儀錶板 |  | 宏展 | Simon
|  | 17 | 功能調教 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-15 | 2023-11-30 17:00 |  | 15
|  | 測試環境-功能驗證與資安檢測 |  |  | 國泰/宏展 | Allen/育齊/孟伶/Simon | 2023-12-01 | 2023-12-29
功能驗證 | 測試環境 | 18 | 測試環境整合功能驗證(SIT) | 驗證系統與整合 SSO , iHR , 部門組織 , 系統功能在測試環境能正常運作 | 國泰/宏展 | Allen/Simon | 2023-12-01 | 2023-12-03 |  | 2 |  |  |  | 測試站已完成Docker安裝、SSO、iHR、MailServer串接。 金控OA網段開放也已完成。
功能驗證 | 測試環境 | 19 | 測試環境使用者功能驗證(UAT1) | 系統權限設定/流程設定 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon | 2023-12-04 | 2023-12-11 |  | 7
資安檢測 | 測試環境 | 19.1 | 程式碼與系統軟體資安檢測與修正(初測) | 提供初測報告 | 宏展 | Simon | 2023-12-04 | 2023-12-29 |  | 25
|  | 正式環境-系統建置&串接 |  |  | 國泰/宏展 | Allen/育齊/孟伶/Simon | 2023-12-01 | 2023-12-29
環境建置 | 正式環境 | 20 | 系統主機(VM)建置-正式環境 | 提供可安裝CLM系統的VM環境 | 國泰 | Allen | 2023-12-01 | 2023-12-16 |  | 15 | VM(6台)申請 |  |  | AP1: AP2: Web1: Web1: DB1: DB2:
環境建置 | 正式環境 | 21 | IP, SSL憑證-正式環境 | 提供可連線的網路IP, SSL憑證 | 國泰 | Allen | 2023-12-01 | 2023-12-16 |  | 15 | VM(6台)申請 |  |  | AP1: AP2: Web1: Web1: DB1: DB2:
|  |  | API | API CAAS | [5 empty] | TBD
串接 | 正式環境 | 22 | SMTP連線資訊-正式環境 | 提供可連線的SMTP主機/帳號/密碼 | 國泰 | Allen | 2023-12-01 | 2023-12-16 |  | 15 |  |  |  | RelayServer的IP
串接 | 正式環境 | 24 | iHR sftp主機連線資訊-正式環境 | iHR sftp 主機ip/帳號/連線憑證 | 國泰 | Allen | 2023-12-01 | 2023-12-23 |  | 22
串接 | 正式環境 | 25 | SAML連線資訊-正式環境 | SAML主機資訊，憑證資料 | 國泰 | Allen | 2023-12-01 | 2023-12-23 |  | 22
環境建置 | 正式環境 | 26 | 軟體安裝-正式環境 | 將CLM軟體安裝於主機上 | 宏展 | Simon | 2023-12-24 | 2023-12-30 |  | 6
串接 | 正式環境 | 27 | 軟體設定-mail-正式環境 | 設定 CLM 的電子郵件發送 | 宏展 | Simon | 2023-12-24 | 2023-12-30 |  | 6
串接 | 正式環境 | 28 | iHR 系統串接測試驗證 | 測試 iHR 員工資料串接程式 | 宏展 | Simon | 2023-12-24 | 2023-12-30 |  | 6
串接 | 正式環境 | 29 | SAML 系統串接驗證 | 測試 SAML 系統 串接程式 | 宏展 | Simon | 2023-12-24 | 2023-12-30 |  | 6
|  |  | API系統串接驗證 |  |  |  | 2023-12-24 | 2023-12-24
|  | 正式環境-試運行與功能驗證 |  |  | 國泰/宏展 | Allen/育齊/孟伶/Simon | 2024-01-02 | 2024-02-28
功能測試 | 正式環境 | 30 | 正式區試運行 |  | 國泰 | 育齊/孟伶 | 2024-01-02 | 2024-02-28 |  | 57
|  | 31 | 正式區功能調整 |  | 宏展 | Simon | 2024-01-02 | 2024-02-28 |  | 57
功能驗證 | 正式環境 | 32 | 正式環境使用者功能驗證(UAT2) |  | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  | 27
|  | 系統設定 |  |  | 國泰 | 育齊/孟伶 | 2024-02-01 | 2024/3/29
系統設定 | 正式環境 | 33 | 使用者與組織資料確認 | 確認測試環境同步的使用者與組織資訊正確性 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 15
系統設定 | 正式環境 | 34 | 系統權限設定 | 設定系統使用者功能權限 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 15
系統設定 | 正式環境 | 35 | 系統參數設定 | 自訂符合公司需求的合約資訊欄位 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶 |  |  |  | 15
系統開帳 | 正式環境 | 40 | 批次上架資訊共用計畫書等準備 | 準備原有合約資訊檔案/合約檔案 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 15
系統設定 | 正式環境 | 41 | 資訊共用計畫書批次上架 | 將原有資料傳入系統 | 國泰 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 7
|  | 教育訓練 |  |  | 國泰 | 育齊/孟伶 | 2024-03-01 | 2024/3/29
|  | 42 | 協助教育訓練教材準備 | 協助客戶準備內部教育訓練用資料 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 16
|  | 43 | 教育訓練 | 協助教育訓練 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 4
|  | 驗收與交付 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-29
資安檢測 | 正式環境 | 44 | 主機環境與網路資安檢測與修正 | 由資安單位進行滲透測試(TBD)，並完成弱點修正 | 國泰/宏展 | Allen/Simon |  |  |  | 10
驗收測試 | 正式環境 | 45 | 正式環境驗收測試(UAT3) | 驗收單項目進行驗收測測試 | 國泰/宏展 | 育齊/孟伶/Simon |  |  |  | 5
資安檢測 | 正式環境 | 46 | 程式碼與系統軟體資安檢測與修正 | 提供原始碼掃描，弱點掃描結果紀錄文件，並完成弱點修正 | 宏展 | Simon |  |  |  | 4
|  | 47 | 交付SA/SD文件含系統架構說明 | 提供系統串接與客製化功能之SA/SD文件 | 宏展 | Simon |  |  |  | 4
|  | 47 | 交付系統管理手冊 | 提供系統建置維護與管理功能使用說明手冊 | 宏展 | Simon |  |  |  | 4
|  | 48 | 交付系統使用手冊 | 提供使用者功能使用說明手冊 | 宏展 | Simon |  |  |  | 4
|  | 49 | 交付DRP文件 | 提供系統災難復原計畫(DRP)文件 | 宏展 | Simon |  |  |  | 4
|  | 50 | DRP演練 | 依照DRP文件，進行系統復原演練 | 國泰/宏展 | Allen/Simon |  |  |  | 4
Formulas:
TBD = DATEDIF([TBD],[TBD],"d")
TBD = [TBD]+[TBD]
正式區試運行

## 甘特圖2
項次 | 工項 | 內容 | 負責方 | 負責人 | 工項開始時間 | 預計完成時間 | 完成時間 | 預計天數 | 未完成原因/問題說明 | 解決方案及預計完成日 | 解決方案負責人 | 說明與備註 | 2023.09 |  |  |  | 2023.10 |  |  |  |  | 2023.11 |  |  |  | 2023.12 |  |  |  | 2024.01 |  |  |  |  | 2024.02 |  |  |  | 2024.03 |  |  |  | 2024.04 |  |  |  |  | 2024.05
[10 empty] | 解決方案及預計完成日 | 解決方案負責人 | 說明與備註 | 9/04 | 9/11 | 9/18 | 9/29 | 10/02 | 10/09 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | 01/01 | 01/08 | 01/15 | 01/22 | 01/29 | 02/05 | 02/12 | 02/19 | 02/26 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 02/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 05/06 | 05/13 | 05/20 | 05/27
系統功能開發 |  |  | 宏展 | Simon | 2023-08-14 | 2023-11-30
10 | 前台-功能開發與畫面設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-15 |  | 93
11 | 表單 |  | 宏展 | Simon | 2023-08-24 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 36
| 第一版正式共用計畫書輸入表單(範本) |  | 宏展 | Simon | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 7
| 首頁/文件填寫(發起人)/文件呈現(簽核時) |  | 宏展 | Simon | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 7
| 文件製作/填寫/呈現頁面及功能確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 11
12 | 簽核流程 |  | 宏展 | Simon | 2023-09-25 | 2023-10-30 |  | 35
| 發起公司/平行簽核簽核功能及頁面確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-09-25 | 2023-10-02 |  | 7 | 缺上傳檔案與線上瀏覽excel, word, pdf | 2023-10-11
| 文件發起至完成簽核流程測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-10-16 |  | 14 |  |  |  | 簽核發起時窗口簽核模式調整
| 程式優化 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-10-16 |  | 14 |  |  |  | 弱掃調整
| 第一次發起文件至完成簽核全流程測試討論 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-10-23 |  | 7
| 發起文件至完成簽核全線測試確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  | 7
| 測試系統安裝/SAML及 iHR完成測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-10-16 |  | 14
| SMTP 完成測試/各階段通知信件完成 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-10-23 |  | 7
13 | 費用計價 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-23 | 2023-11-27 |  | 35
| 費用及計價頁面確定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  | 7
| 費用分攤逐年調整通知及調整功能完成 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-23 | 2023-11-13 |  | 21
| 第一次分攤報表輸出測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-06 | 2023-11-13 |  | 7
| 費用分項增減/修改對照報表輸出測試及確認 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-13 | 2023-11-21 |  | 8
| 全線測試準備1201上線測試 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-20 | 2023-11-27 |  | 7
14 | 報表 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-23 | 2023-11-30 |  | 38
| 費用分攤明細表、費用分攤統整表、資訊共用案件清冊 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-06 | 2023-11-30 |  | 24
15 | 查詢表單 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-11-30 |  | 45
16 | 後台-功能開發與畫面設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-11-06 |  | 35
| 權限設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-30 | 2023-11-06 |  | 7
| 表單設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  | 7
| 案件管理 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-10-30 |  | 14
| 年度計價參數設定 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-16 | 2023-10-30 |  | 14
| 公告&Email通知維護 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-09 | 2023-10-12 |  | 3
| 案件儀錶板 |  | 宏展 | Simon | 2023-10-02 | 2023-10-13 |  | 11
17 | 功能調教 |  | 宏展 | Simon | 2023-11-15 | 2023-11-30 17:00 |  | 15

## 例會會議記錄 (hidden)
日期 | 本次討論議題 | 完成事項 | 待辦事項
2023-08-31 | 1. C_Drive雲端資料夾、環境建置說明 2. 國泰系統展示：公文系統、表單系統、合約系統 3. 系統主視覺設計討論：以國泰識別為主，不要太過花俏 4. 專案時程規劃討論：需再向下展開細項到每周進度 5.兼任身分EXCEL：未來可能兼任身分不會有MAIL、未來MAIL通知信只給主身分 | 宏展提供第一版系統架構圖 | 1. 宏展於9/1提供 Kick-off文件(專案時程規劃、團隊&分工、系統功能...)、系統分析文件 2. 宏展再調整一版系統(含：首頁、資訊共用計畫表單、費用分攤明細表） 3. 育齊申請C_Drive協作雲端資料夾
2023-09-14 | 1. 啟動會議討論： 請再修改系統架構、專案團隊、加入資安保護…等，預計9月底前開啟動會議 2. 時程規劃主要分三階段： 第一階段2023/12完成測試環境；第二階段2023Q1完成正式環境；第三階段2024/5完成系統交付驗收 3 . 系統需求討論：(請將需求將加入系統分析文件) 表單欄位要有欄位說明，欄位說明內容要能夠在後台修改 當欄位誤填或遺漏填寫…等狀況，會有系統告警功能 附件以易於閱讀的方式呈現，因需與表單內容比對 簽核流程需看到時間、職別...等資訊 |  | 1. 請確認9/13提供的初擬合約內容是否有任何意見，並簽回「個人保密承諾書」 2. 請於9/18(一)前更新 啟動會議簡報、提供專案文件(含:工作說明書、系統分析文件、甘特圖..等) 3. 請於9/20(三)前產出 視覺設計後的一版程式，並提供系統連結
2023-10-05 | UAT建置進度： 1. VM:資發科處理中 2. Firewall：BU/PM/工作站/SP連線_主管審核中 3. 集團人事檔使用通知：主管審核中 4. UAP IP:已完成 5.iHR 人事檔測試用：已提供 6. Apl已提供 本日申請： 1. iHR 檔案取得帳號 2. SSO

## 討論議題
會議日期 | 序號 | 類別 |  | 議題 | 回覆方 | 備註 | 預計完成日 | 實際完成日 | 國泰-回覆內容 | 宏展-回覆內容
2023-08-15 | 1 | 系統開發 | 首頁 | 雙重身分要用切換或登入時就抓員編所需處理的文件，要討論要用哪一種方式呈現(公文系統有切身分功能) | 國泰 | 跟allen確認合約管理系統使用的方式 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 討論後資訊共用系統以切身分的方式處理兼任身分問題
| 2 | 系統串接 | SAML | SML回傳資訊，是否可選擇回傳員編 | 國泰 |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 宏展：自行用表格對應解決 Allen：正式區可選擇回傳員編(測試區只能回傳mail)
| 3 | 系統開發 | 參數設定 | 關帳功能用後台管理員手動關帳，且可單案開關 | 宏展 |  | 2023-08-15 | 2023-08-15 | OK
| 4 | 系統開發 | 案件管理 | 特例狀況，如分攤起始年度(如9月進件但要當年度攤提)或補件如何處理 | 宏展 |  | 2023-09-30
| 5 | 系統開發 | 參數設定 | 分攤年度如何定義(如何時為2023年度費用，何時改為2024年度)由後台去註記分攤年度年分 | 宏展 |  | 2023-08-15 | 2023-08-15
| 6 | 系統開發 | 表單-費用分攤明細表 | 費用截止日優先為起始+分攤月數，若小於計價當年12月，則優先顯示真實截止日，若大於，則顯示當年度12月剩餘則為接續年度 | 宏展 |  | 2023-08-15 | 2023-08-15
| 7 | 系統開發 | 表單-費用分攤明細表 | 費用分攤明細表，共用作業項目需不需要重複呈現 | 宏展 | 請宏展詢問UI/UX提供較好的體驗方式 | 2023-09-30
2023-08-29 | 8 | 系統開發 | 首頁 | 宏展提供主視覺，要回覆是否調整修改，若無需調整將交由工程人員進行程式串接作業 | 國泰 |  | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 確認OK
| 9 | 系統串接 | Email S | 兼職人員是否皆有兼任公司的mail | 國泰 |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 未來導入M365可能部會有兼任身分的MAIL、未來MAIL通知信只給主身分
| 10 | 教育訓練 | 教育訓練 | 操作手冊宏展提供管理人員與使用者兩個版本 | 宏展 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | OK
| 11 | 系統開發 | 簽核流程 | 提單過程中金控國泰作業人員如何做到檢查表單內容，但不在流程中做簽核的角色 | 宏展 |  | 2023-09-30
| 12 | 系統開發 | 表單-資訊共用計畫書 | 立約書人的呈現不包含各公司資訊共用窗口，故立約書人與簽核人員的呈現需區隔開 | 宏展 |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | OK
2023-09-14 | 13 | 系統開發 | 首頁 | 字型加大，數字可用顏色區別重要程度 待簽核文件，不須有多個公司的頁籤 | 宏展
| 14 | 系統開發 | 簽核流程 | 簽核人員名單: 優先呼叫API、修改串人事資料檔，請寫入系統分析文件 | 宏展
| 15 | 系統開發 | 表單 | 系統告警 | 宏展
| 16 | 系統開發 | 表單 | 備註說明，可以自行編輯維護 | 宏展 |  |  | 2023-10-01
| 17 | 系統開發 | 系統 | 提供連結 | 宏展
| 18 | 系統開發 | 表單 | 附件內容比對 | 宏展 |  |  | 2023-10-11
| 19 | 系統開發 | 簽核流程 | 簽核過程壓時間日期 | 宏展 |  |  | 2023-10-01
2023-10-05 | 20 | 系統開發 | 表單 | 簽核單項文字要修改為什麼 | 國泰
| 21 | 系統開發 | 表單 | 人力費用分攤明細表簽署方式 | 國泰
| 22 | 系統開發 | 表單 | 窗口不會出現在立約書人，會另外獨立一個窗口的部分 | 宏展 |  | 2023-10-20
| 23 | 系統開發 | 簽核流程 | 部門-人壽只會顯示內勤單位，透過撈主檔 | 宏展 | 待釐清如何分辨內勤資料
| 24 | 系統開發 | 簽核流程 | 簽核人員-1. 首顯預設api主管 2. 如果api不正確，可用選的輸入關鍵字可選取到該部室同仁 (待討論) | 國泰
| 25 | 系統開發 | 表單 | 預覽excel、Word | 宏展 |  |  | 2023-10-11
| 26 | 系統開發 | 登入 | 登入頁面: 有兩種方式- SSO/輸入帳密 | 宏展
| 27 | 系統開發 | 後台 | AP LOG拉到UI層 | 宏展
| 28 | 系統開發 | 簽核流程 | 傳遞流程 前面方框顯示的內容 | 國泰
| 29 | 系統開發 | 簽核流程 | 退回，是否要有欄位，填寫原因 | 國泰
| 30 | 系統開發 | 簽核流程 | 離職人員處理>>每天跑排程(離職人員的主檔)，發信給離職人員的主管，在系統指派交接對象， 待整理情境 :1. 已簽核完畢計劃書(主管) 2. 還沒簽名的人離職(請主管指派主管、承辦人) 和Allen確認職稱代碼是什麼? | 國泰/宏展
| 31 | 系統開發 | 權限控管 | 討論權限控管方式: 主管、窗口、一般同仁、超級使用者 | 國泰/宏展
|  |  |  | 驗收的表單 和Allen討論國泰 | 國泰/宏展

## 甘特圖 (hidden)
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | 負責方 | 交付文件
| 完整時程 | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 108 | 0
1 | 環境準備 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 08:00 | 14 | 0
1.1 | 內部環境準備 |  |  |  | 0
1.2 | 到場安裝 |  |  |  | 0
1.3 | 環境確認 |  |  |  | 0
2 | 系統分析 | [5 empty] | 系統需求文件、系統分析文件、會議紀錄、
3 | 前台-系統開發 | 2023-08-14 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 67 | 0 |  | 系統規格書、問題紀錄表
3.1 | 首頁
3.2 | 公告
3.3 | 表單-資訊共用計畫書
3.4 | 表單-費用分攤明細表
3.5 | 簽核流程
3.6 | 表單查詢
3.7 | 報表-資訊共用清冊
3.8 | 報表-費用分攤明細表
3.9 | 報表-年度費用分攤明細表
3.10 | 功能調教
4 | 後台-系統開發 | 2023-08-14 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 67 | 0 |  | 系統規格書、問題紀錄表
4.1 | 角色設定
4.2 | 權限設定
4.3 | 表單設計
4.4 | 案件管理
4.5 | 年度計價參數設定
4.6 | 公告維護
4.7 | Email通知維護
4.8 | 案件儀表板
5 | UI/UX設計 | 2023-09-15 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 21
6 | 系統串接 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 29 | 0
6.1 | SAML | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 15 | 0
6.2 | API | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 11 | 0
6.3 | iHR
7 | 系統測試 | 2023-10-02 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 53 | 0 |  | 系統測試計畫、系統測試紀錄
7.1 | 壓測、弱掃
7.2 | UAT
8 | 教育訓練 | [5 empty] | 系統操作手冊
9 | 系統驗收
Formulas:
Duration = DATEDIF([Start Date],[End Date],"d")

## 系統需求
資訊共用作業系統功能
功能概述 | 1. 表單功能：表單填寫、附件上傳、匯出檔案。透過篩選條件查詢表單 2. 簽核功能：表單退回/同意/撤回..等功能、批次簽核 3. Email通知功能通知功能：簽核通知、簽核完成通知、退件通知、公告通知 4. 報表功能：彙整表單資料、費用統計報表…等
系統作業情境 | 主要功能：表單功能＆簽核功能＆Email通知功能通知功能 情境1、資訊共用計劃書提案&簽核： 1.1 表單填寫、附件上傳： 由管理維運公司承辦人發起【資訊共用計畫書】(填寫共用項目、權限控管方式、費用分攤原則...)、【費用分攤明細表】(填寫預計分攤費用、分攤比例、分攤年限、上傳附件...)，系統自動算出各公司各年度分攤費用。上傳費用分攤明細表EXCEL檔案附件 1.2 簽核人員設定： 於【資訊共用計畫書】設定使用公司的承辦人作為水平會簽第一層簽核人員，並輸入各承辦人的上兩層主管，作為垂直簽核人員。 1.3 通知： 表單送出後，Email通知簽核人員，經由各參與公司、共用窗口簽核後資訊共用案成立，Email通知簽核完成。 情境2、資訊共用計劃書變更/終止&簽核： 2.1 當計畫書內容有變更/終止需求時： 由管理維運公司於原【資訊共用計畫書】表單點選「變更」/「終止」，並說明原因、修改變更欄位內容。 2.2 通知： 表單送出後，Email通知簽核人員，經由各參與公司、共用窗口簽核後生效，Email通知簽核完成。 情境3、申請人異動： 3.1 申請人離調職前即知交接人：表單申請人可自行將待處理清單中之計劃書與分攤明細表，轉派給職務交接人，點選需職務交接人後送出，會先讓主管確認簽核後，即可轉到交接人的待處理清單 3.2 申請人離調職時沒有進行待處理清單之轉派:系統每天iHR批次同步完後，隨即檢查表單為草擬/退件/待檢視等申請人身上的待辦件(非簽核中案件)，是否有已離調職同仁，若有則將該表單拋給上一層主管之待辦清單，請主管轉派新申請人 3.3 當Q3費用分析表確認通知時，則以當下最新承辦人與其主管為通知對象 情境4、年度計價案件&費用確認： 4.1 由金控資訊處每年Q3在系統首頁公告「啟動年度計價作業」，並透過系統發送Emai通知，於當年度需要計價案件的管理維運公司承辦人與其經理，提醒檢視費用。 4.2 承辦人於原【費用分攤明細表】更新相關內容(填寫實際分攤費用、分攤比例、附件...)，更新後送出，經上層主管、共用窗口簽核後，則納入當年度計價案件； 若「實際總金額」更新大於「原預計總金額」，則需經各參與公司、共用窗口簽核後，才能納入年度計價案件。若「共用起始日」早於計價區間，則須加簽一關給管理維運承辦人的經管副總。 「共用起始日」只能選擇晚於「生效日期」的日期 (簽核流程目前設計是寫在共用計畫書的欄位，但實際上會同步寫進費用分攤明細表；所以當費用確認且系統判斷需上簽時，承辦人需確認該簽核流程是否正確且更新) 4.3 金控資訊處於【年度計價參數設定】輸入「各公司人數」、「人天單價」、「計價區間」等欄位，設定「關帳期間」 主要功能：報表功能 情境５、年度計價案件費用統計： 5.1 金控資訊處每年Q1於系統輸出年度計價案件的【費用分攤明細表】【費用分攤統整表】，查看各公司應收付款的總金額，檢視後輸出PDF檔(/EXCEL)發送Email給各公司窗口與CC主管。 5.2 權限：a.一般員工只能看到所屬單位(最小單位如:科)的案件費用、b.資訊共用窗口可看到所屬公司的案件清單、c.金控資訊處可看到所有案件的清單 情境６、資訊共用案件清單： 6.1 於系統輸出【資訊共用案件清冊】查看新增、變更案件清單，查詢當年度應收付款的資訊共用案，檢視後輸出PDF檔(/EXCEL)發送Email給各公司窗口與CC主管。 6.2 權限：a.一般員工只能看到所屬單位的案件清單、b.資訊共用窗口可看到所屬公司的案件清單、c.金控資訊處可看到所有案件的清單
系統主要架構
前台作業 | 功能說明
首頁 | 1. 依登入者，看到待審核&待建立的表單 2. 可看到後台發出的公告內容
表單-【資訊共用計畫書】& 【雲端資訊共用計畫書】 | 1. 填寫共用案相關欄位例如：管理維運公司(單選)、使用公司(多選)、共用作業項目(填寫文字)、費用分攤原則(下拉式表單) 2. 依登入者預設「申請人」、「申請單位」…等 3. 輸入各使用公司的承辦人、科級主管、部室主管，作為後續的簽核人員 >>與念邦討論 4. 可上傳附件、輸出PDF檔案(加浮水印) 5. 表單狀態: 草稿/新增/變更/終止 4. 參考【資訊共用計畫書建立作業】新增 頁簽 5. 序號編碼規則：YYYYMMDD00(地端)/01(雲端)**(按當天生效時間順序排列)_***(共用計畫書版本)
表單-【費用分攤明細表】&【雲端費用分攤明細表】 | 1. 部分欄位系統自動帶入【資訊共用計畫書】內容 2. 填寫費用分攤相關欄位例如：各項目總金額、分攤年限、各公司分攤比例，由系統自動算出各公司分攤金額 (作為【費用分攤統整表】來源資料) 3. 可上傳附件，上傳後可同時預覽附件內容(文件預覽模式)，比對表單內容 4. 表單狀態：新費用、費用調整、終止費用、費用結清（一張表有可多種狀態；每項明細分別不同狀態） 5. 輸出PDF(簽核相關人員&金控資訊共用業管人員)/EXCEL檔案(金控資訊共用業管人員) 6.序號編碼規則：YYYYMMDD00(地端)/01(雲端)**(按當天生效時間順序排列)_***(現行共用計畫書版本)_***(版本別)
簽核-【資訊共用計畫書】&【費用分攤明細表】、Email通知 | 1. 【資訊共用計畫書】&【費用分攤明細表】兩張表單同時進行簽核 2. 先由1家(管理維運)公司依層級簽核，後由各家(使用公司)同時水平依層級簽核 **簽核人員名單: 優先呼叫API、修改串人事資料檔 3. 簽核人員：管理維運承辦人輸入各公司承辦人之科級主管＆部室主管(系統連接人事資料檔)、資訊共用窗口（角色設定） 4. 退件：簽核流程會退回第一關承辦成退件狀態，需再重新送出才能重新發起流程 5. 可批次簽核多個表單 5. Email通知(所有簽核過的的人員含窗口)簽核、簽核完成 7. 可以查看全部的簽核流程紀錄 6. 簽核流程示意圖：
查詢表單 | 1. 查詢【資訊共用計畫書】【費用分攤明細表】【雲端資訊共用計畫書】【雲端費用分攤明細表】依：「屬性」、「表單狀態」、「管理維運公司」、「使用公司」、「計劃書名稱」、「共用計畫框架」、「作業種類」、「承辦人」、「生效日期」等欄位搜尋 2. 權限：a.一般員工只能看到所屬單位的案件清單、b.資訊共用窗口可看到所屬公司的案件清單、c.金控資訊處可看到所有案件的清單
報表-【費用分攤明細表】&【費用分攤統整表】 | 1.【費用分攤明細表】：彙整【費用分攤明細表】表單資料，依共用案件查看費用明細。 包含：管理維運公司、使用公司、共用計畫資訊、各項共用項目之相關費用資訊、分攤原則、各公司各年度分攤金額…等 2.【費用分攤統整表】：統計【費用分攤明細表】表單資料，依各公司查看各共用案收/付款費用，統計各公司收/付款總金額 包含：計價年度、管理維運公司、共用計畫框架、共用計畫書名稱、使用公司、各案件費用總額、年度各公司分攤費用…等 3. 篩選條件：可依據「計價年度」、「管理維運公司」、「使用公司」、「計劃書名稱」…多選 4. 可輸出PDF&EXCEL檔 5. 此功能僅有資訊共用窗口(窗口僅可看到與該公司相關之費用明細，無法直接點選案件連接至案件內容避免看到非所屬公司之案件)、金控資訊處資訊共用業管人員(可直接點案件連結至該案表單)有使用權限
報表-【資訊共用案件清冊】 | 1. 彙整【資訊共用計畫書】、【費用分攤明細表】，查看各共用案件資訊、費用，包含:管理維運公司&單位&承辦人員、生效日、計畫框架、計畫名稱、分攤原則、使用公司、計價第一年度&最後年度 2.篩選條件：可依據「生效日期」、「管理維運公司」、「承辦單位」、「承辦人」、「使用公司」、「計劃書名稱」…多選 3. 可輸出PDF&EXCEL檔 5. 此功能僅有資訊共用窗口(窗口僅可看到計劃書清單，無法直接點選案件連接至案件內容避免看到非所屬公司之案件)、金控資訊處資訊共用業管人員有使用權限
參考資料 | 1.操作手冊 2.FAQ 3.資訊共用框架合約 4.會計師合理意見書 5.人力工時表範本
後台作業 | 功能說明
角色設定 | 1. 預設所有登者為「一般登入者」 2. 設定「各公司資訊共用窗口」、「金控資訊處資訊共用業管人員」、「金控數數發雲端資訊共用業管人員」、「系統管理者」...等
權限設定 | 1.設定各角色的權限 2.資訊共用業管人員有多重權限切換(如一般員工、某間公司員工或窗口)以協助了解問題與排除
表單設定 | 1. 新增/刪除欄位、欄位位置 2. 調整欄位屬性: 是否必填、選單方式(下拉式、單選、多選) 3. 設定選單(下拉式、單選..)內容 4. 維護欄位的註解說明 5. 調整欄位名稱
案件管理(與念邦討論) | 1. 可針對案件輸入備註 2. 新增表單時，因系統卡控無法送出時，能由系統管理者於後台協助送出（例如:建立計畫書時，不知道費用，無法填費用分攤明細表(必填)，由系統管理者協助送出計畫書) 3. 已發送簽核的表單：調整簽核人員（因人員離職或無法抗力因素無法簽核，由系統管理者調整簽核人員） 4. 已簽核完畢之表單：特殊狀況協助退回給承辦人(如費用匯整後部分案件討論後待下一年度分攤等) 5. 終止案件的費用確認：終止案件在草擬階段後，需經過金控資訊處確認費用處理狀況，才能將"送出"icon開放讓申請人按出
報表管理 | 1. 分攤計算邏輯微調：尾數處理方式 2.報表欄位顯示設定
年度計價參數設定 | 1. 設定年度費用計算相關參數，例如: 「各公司人數」、「人天單價」、「計價區間」，作為【費用分攤明細表】、【費用分攤統整表】計算來源 2. 設定 「關帳期間」：關帳期間【費用分攤明細表】僅能儲存草稿、不能送出簽核 3. 設定「已結帳」：實際收付款勾選，當年度的計價費用項目回寫「已結帳」狀態，即無法再異動
公告維護 | 1. 建立首頁公告內容 2. 設定檢視角色(各公司資訊共用窗口/一般登入者)
Email內容維護 | 1. 修改各類Email通知信件的內容，類別如：簽核(完成)／退件通知、年度計價案件確認通知、其他... 2. 設定各類Email的收件者&副本，如: 參與公司承辦人、參與公司主管、管理維運公司承辦人、管理為運公司主管、資訊共用窗口、資訊共用窗口主管
測試功能 | 1. 保留測試環境，可自行建立各種角色或情境進行測試
案件儀表板 | 1. 監控目前案件狀況：統計目前進新件、終止、簽核中等狀態案件，並可顯示清單，新件、變更、終止會特別發ｍａｉｌ給金控資訊業管人員
其他問題
1.系統功能能否分批驗收，並提供資料試跑?如果驗收測試時能否調整業務邏輯重新修改? >>成案後定義哪些是核心功能
2.呈上，若部分驗收後，第二批功能驗收時如果連待第一批已驗收功能要連帶調整，是否需額外增加費用? >>需求變更: 費用依情況而定
3.目前使用公司為9家，如果增減公司，表單調整已及串接資料的調整，要如何處理?後台或需另外起專案費用? >>尾差:固定邏輯/在費用分攤明細表時選擇>>預設好分攤方式
4.費用計算邏輯或方式如果需要調整，後台可以單案調整，還是需所有現行案件同步調整?
5.統計報表功能，可否增減、調整報表欄位?
6.如果上傳的檔案要過DPL檢查，功能上需要增加什麼及費用?
7.欄位備註可否任意調整需備註的欄位?(如A欄位在一開始並無備註，但使用一段時間後，增加備註說明)
生效日期:不可早於線單日期**若簽核完成時間晚於
資訊共用計畫書
費用分攤明細表
簽核流程
各類報表
年度計價參數設定
Email Server
登入者驗證
系統作業
串接服務
人事資料檔